## Project management
Tevékenység: | Kezdés dátuma: | A tevékenység kezdete óta eltelt hetek száma: | A tevékenység ideje [hét]:
A team megalakulása, team tagok kiválasztása | 2024-05-05 | 0 | 1
Projektfeladat kiválasztása | 2024-05-12 | 1 | 20
Projekt indítás, feladatok meghatározása, elosztása | 2024-09-08 | 18 | 1
Projektspecifikáció elkészítése, elfogadása, lezárása | 2024-09-15 | 19 | 2
Tervezés, rendszerterv elkészítése, tervek lezárása, elfogadása | 2024-10-06 | 22 | 3
Kódolás | 2024-10-27 | 25 | 26
Tesztelés: egységtesztek, integrációs tesztek, interface tesztek, rendszertesztek | 2025-01-05 | 35 | 16
Projektdokumentáció készítése: fejlesztői dokumentáció, felhasználói dokumentáció | 2025-02-09 | 40 | 11
Projektvédési prezentáció elkészítése | 2025-03-30 | 47 | 4
Szaktanári konzultáció | 2024-05-05 | 0 | 49
Projekt beadása | 2025-04-20 | 50 | 1
Felkészülés a szakmai vizsgára, a projektfeladat megvédésére | 2025-04-27 | 51 | 3